## Sheet1
Sprint |  | Các công việc cần làm | Ước lượng thời gian | Nhận Việc
1 | Thiết lập tk - 1 | Thiết kế giao diện đăng kí, đăng nhập, đăng xuất | 34h | HẢO
|  | Testing | 3h | AN
| Thanh lý quần áo - 2 | Thiết kế giao diện sp | 48h | TRANG
|  | Tạo nút CTA xoá bài đăng | 12h | TRANG
|  | Testing | 3h | DIỄM
| Tặng quần áo -2 | Tạo danh mục 'Tặng' | 12h | THUY
|  | Tạo tính năng đăng, xoá sp | 24h | THUY
|  | Testing | 3h | HẢO
| Quản lý cửa hàng - 1 | Thiết kế giao diện trang web cửa hàng | 48h | DIỄM
|  | Tạo danh mục sp | 24h | AN
|  | Testing | 3h | DIỄM
| Tìm kiếm sp-3 | Thiết kế giao diện tìm kiếm | 12h | KHANG
|  | Tạo bộ lọc tìm kiếm | 20h | KHANG
|  | Testing | 3h | HẢO
2 | Nhận quần áo miễn phí -2 | Tạo nút CTA 'Nhận miễn phí' | 12h | KHANG
|  | Testing | 3h | AN
| Trả giá -3 | Tạo nút Cta trả giá | 24h | HẢO
|  | Testing | 3h | THUY
| Đặt hàng -1 | Tạo CTA đặt hàng | 14h | TRANG
|  | Thiết kế giao diện thanh toán | 20h | THUY
|  | Testing | 3h | DIỄM
| Quản lý giỏ hàng -1 | Thiết kế giao diện giỏ hàng | 48h | DIỄM
|  | Thiết lập tính năng xoá, thêm sp | 20h | AN
|  | Testing | 3h | HẢO
3 | Quản lý tài khoản-1 | Tạo tính năng xoá, spam các tài khoản | 24h | AN
|  | Testing | 3h | TRANG
| Quản lý sp-1 | Tạo tính năng đăng, xoá, spam sp | 24h | HẢO
|  | Testing | 3h | THUY
| Đánh giá sp-3 | Thiết kế giao diện đánh giá | 48h | THUY
|  | Tạo tính năng xoá, thêm đanh giá | 24h | DIỄM
|  | Testing | 3h | KHANG
| Trao đổi với người nhận -2 | Tạo tính năng chat box | 24h | KHANG
|  | Thiết kế giao diện hộp chat | 24h | KHANG
|  | Testing | 3h | DIỄM
| Trao đổi với người bán-2 | Tạo tính năng chat box | 24h | HẢO
|  | Thiết kế giao diện hộp chat | 24h | TRANG
|  | Testing | 3h | AN